## Актуализация
Какому процессу необходима оптимизация? | Актуализация материалов после релиза
Причины | 1. Актуальных материалов на текущую дату - 0 2. О релизах часто не знают методисты/маркетологи 3. За последние 6 месяцев было найдено 5 критических ошибок в ТЗ и др. документации на торгах (несоответствия), что привело к двум проиграным торгам. Упущенная выручка - 634 000 р 4. Лендинги неактуальные, количество игр не соответствует фактическому 5. Методички неактуальные, педагоги обращаются в ТП 6. Затраты на ТП выросли на 40%
Насколько масштабны изменения? Влияют ли они на другие отделы/процессы? | Изменения влияют на отделы: 1. Технической поддержки 2. Разработки 3. Методический 4. Маркетинг И дополняет общий процесс разработки продуктов. Так же влияние оказывается на процесс создания маркетинговых активностей
На кого направлены изменения? | Комплексно
Цели | 1. Количество обращений в ТП в 0-7 дней после релиза не увеличивается 2. Расходы на ТП сокращены на 20% 3. Количество критических ошибок в ТЗ за 6 месяцев - 0
План-график | "1 итерация ""Подготовка"" - 2 недели 2 итерация ""Моделирование и описание"" - 2 недели 3 итерация ""Внедрение и обучение"" - 4 недели"
Какие трудности могут возникнуть? | 1. Сопротивление со стороны команды 2. Сложность автоматизации задач в CRM 3. Нехватка ресурсов (Приоритет задач по разработке будет выше) 4. Игнорирование автоматических задач в Bitrix
Дизайн (Прототип, референсы)
Любая полезная информация
Анализ БП
As Is | to be
Нет ни одного актуального материала | Все материалы актуализированы
Нет систематизации в актуализации материалов после релиза | Есть бизнес процесс, автоматизированный в BItrix, все участники процесса обучены. Описание и визуализация процесса размещены в базе знаний
Количество обращений в ТП в 0-7 дней релиза увеличивается на 45% | Количество обращений в ТП в 0-7 дней после релиза не увеличивается
Расходы на ТП выросли на 40% | Расходы на ТП сокращены на 20%
Количество критических ошибок в ТЗ за 6 месяцев - 5 | Количество критических ошибок в ТЗ за 6 месяцев - 0
Визуализация процесса | https://miro.com/app/board/uXjVLTDZAJo=/?share_link_id=182623944762

## Выполнение заказов
Какому процессу необходима оптимизация? | Процесс выполнения заказов
Причины | 1. На каждом этапе процесса возникают задержки, которые накапливаются и приводят к увеличению общего времени выполнения заказа (не отлажены процессы согласования сроков доставки и сборки заказов, высокая нагрузка производственного отдела, логистика, компетентность бригады сборщиков). 2. Клиенты недовольны долгим ожиданием и выбирают конкурентов, которые могут обеспечить более быстрые сроки выполнения заказов
Насколько масштабны изменения? Влияют ли они на другие отделы/процессы? | 1. Влияние на производственный отдел. 2. Влияние на отдел логистики. 3. Влияние на ИТ-отдел. 4. Влияние на отдел по обслуживанию клиентов.
На кого направлены изменения? | Комплексно
Цели | Сокращение времени выполнения заказа: Цель: уменьшить общее время от получения заявки до установки оборудования с текущих 6-8 недель до 3-4 недель. Показатели успеха: среднее время выполнения заказа, процент заказов, выполненных в срок. Улучшение координации между отделами: Цель: сократить время согласования между отделами за счет автоматизации процессов и внедрения системы управления задачами. Показатели успеха: сокращение среднего времени согласования, уменьшение количества ошибок из-за несогласованности действий. Повышение производственной эффективности: Цель: увеличить производственные мощности, сократить время сборки и минимизировать простои, что позволит обрабатывать больше заказов в единицу времени. Показатели успеха: рост производительности на 20-30%, снижение времени сборки оборудования. Оптимизация логистики и установки: Цель: улучшить планирование маршрутов и графика установок, минимизировать задержки при доставке и установке оборудования. Показатели успеха: сокращение среднего времени доставки, повышение процента заказов, установленных в срок. Повышение уровня удовлетворенности клиентов: Цель: снизить количество жалоб и увеличить количество положительных отзывов, что поможет удержать текущих клиентов и привлечь новых. Показатели успеха: снижение количества жалоб на задержки на 50%, увеличение индекса удовлетворенности клиентов (NPS). Уменьшение издержек и повышение прибыльности: Цель: снизить затраты на производство и логистику за счет улучшения планирования и распределения ресурсов. Показатели успеха: снижение издержек на выполнение заказа на 10-15%, рост маржинальности.
План-график | "1 итерация ""Подготовка"" - 2 недели 2 итерация ""Моделирование и описание"" - 2 недели 3 итерация ""Внедрение и обучение"" - 4 недели"
Какие трудности могут возникнуть? | 1. Сопротивление со стороны команды. 2. Сложность автоматизации задач в CRM. 3. Нехватка ресурсов (квалифицированных специалистов, финансовых вложений). 4. Сбои в работе во время переходного периода.
Анализ БП
As Is | to be
Общее время от получения заявки до установки оборудования 6-8 недель | Общее время от получения заявки до установки оборудования 3-4 недели
Длительное согласование между отделами | Сократить время на согласование между отделами на 50%, путём автоматизации процессов и внедрения системы управления задачами
Изготовление оборудования 2-3 недели | Сократить время на производство оборудования до 7-10 дней путем роста производительности на 20-30%
Проблемы в организации доставки | Сокращение среднего времени доставки на 50%, повышение процента заказов, установленных в срок, до 100%
Задержки в прибытии бригады по установке на объект | Прибытие бригады по установке на объект точно в срок
Большое количество жалоб клиентов на задержки, высокий показатель неудовлетворенности уровнем оказываемых услуг | Снижение количества жалоб на задержки на 50%, увеличение индекса удовлетворенности клиентов (NPS)
Отток клиентов | Увеличение количества новых клиентов
Визуализация процесса | https://miro.com/app/board/uXjVLCjIc6U=/?share_link_id=756443630805